## Sheet1
ISSUE SDMSWEB GO LIVE SMG SEMARANG TGL 4 MEI 2015
NO | TANGGAL | MODUL | MENU | ISSUE | PIC | DEVELOPER | Status | Tgl | Keterangan
1 | 2015-05-04 | Service | Entry Spk Admin dan Entry SPK SA | Ketika Add Part Menambah Part Tidak bisa Simpan Add Part di SPK Saya Pake User SPWEB02 SPK nya SPK/15/001772 Ketika Add Part Nomor 99000B10WSLN080 Ketik Tekan tombol Simpan Muncul Pesan Purchase Diskonbelum disetting di part tersebut Apakah ada yang salah setting? | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-05 | Pemasok yang sesuaid engan kode cabang Main Dealer Diskon dibuat lebih besar dari 0
2 | 2015-05-04 | Sparepart | Lampiran Dokumen Service | Saat proses Picking list muncul Pesan" Error Pada Proses lampiran, Message = Erro pada function Insert lampiran Non Penjualan, Message = Muncul Pesan Purchase Diskonbelum disetting di part tersebut | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-05 | Pemasok yang sesuaid engan kode cabang Main Dealer Diskon dibuat lebih besar dari 0
3 | 2015-05-04 | Sparepart | Inquiry Sparepart HQ | Nilai Yang muncul angkanya Nol semua, seharusnya baca dari data Main Dealer | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-07 | Tolong Cek kembali datanya. Sdms Web sudah sama dengan Sdms Desktop
4 | 2015-05-04 | Sparepart | Master Item | - Ketika Edit untuk koreksi angka diskon di PucrDiscPct, secara Tamipan sudah berhasil Save, tetapi hasilnya masih Nol - Di Browse, Munculnya Part dari semua cabang, seharusnya Sesuai Login saja | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-07 | - Update terakhir untuk nilai PurDiscPct adalah Jika SD dan Part = SGP maka PurcDiscPct = mengambil dari gnMstSupplierProfitCenter.disPct dengan kondisi SupplierCode = Main Dealer dan ProfitCenterCode = Sparepart/300. Sekarang diubah lagi untuk nilai PurDiscPct = Inputan User - Ditambahkan kondisi filter by Branchcode
5 |  |  | Master Location | Di Browse, Munculnya Part dari semua cabang, seharusnya Sesuai Login saja | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-07 | Ditambahkan kondisi filter by Branchcode
6 |  |  | Master Item Price | Ketika Tambah data, muncul pesan conflict, tetapi saat di coba di Desktop berhasil | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-07 | Tidak terjadi Error
7 | 2015-05-05 | Sales | Cetak Form So,cat Penjualan, DO, BPK | Kop Surat di Unit, sejak dari SO, Catatan Penjualan, DO, BPK Salah See Attacment, Itu Transaksi di cabang 01, tetapi tertulis disitu Cabang 24 | Yudi | Yanuar | Done |  | Sudah dienhance di SDMSReport, yang sebelumnya default user GA.
8 | 2015-05-05 | Sparepart dan Service | Entry SPK | Ada SPK Masuk Dobel di Tabel SvSdMovement di tabel SVSDMOVEMENT Database ISG di cek di SvSdMovement : Cabang 14 : Spk 1218, 1219,1223,1224 Cabang 08: Spk 789,793 cabang 24 : spk 423 | Yudi | Rudi | Done | 2015-05-06 | Sudah ditambahka validasi pada Storeprocedure. Data SPK yang Double : 6115204424 - SPK/15/000418 6115204424 - SPK/15/000419 6115204424 - SPK/15/000423 6115204421 - SPK/15/000510 6115204419 - SPK/15/000551 6115204409 - SPK/15/000940
9 | 2015-05-05 | Sales | Sales Order | Tidak bisa Dibrowse nomor SO yang telah dibuat , untuk Cabang 02,08 dan 19 | Yudi | Rudi | Done |  | Normal - normal saja Data SO bisa dibrowse
10 | 2015-05-04 | Sparepart | Entry Pengeluaran Stock | Tidak bisa Add Aprt di detail | Yudi | David | Done | 2015-05-05
11 | 2015-05-05 | Sales | Entry Pelanggan | data sudah lengkap, Saat Add profit center, tapi Muncul Pesan, ada Kesalahan Data, hubungi SDMS Support |  | Rudi | Done | 2015-05-08 | Tidak terjadi Error ketika Add Profit Center. Normal - normal saja.
12 | 2015-05-06 | Sparepart | Entry Pengeluaran Stok | Mohon Back Order, Defaultnya dibuat TIDAK Karena kalu dibuat Ya, Maka Tidak bisa Transaksi, dan bac Order harus dibuat Nol dulu | Yudi | David | Done |  | Defaultnya memang Ya, karena sesuai desktop.
13 | 2015-05-06 | Service | Proses Invoice | HANYA KHUSUS FSC01 Atau Free Service pertama, ketika dibuat Invoice, untuk yang INC kenapa selalu mengarah ke PT. ISG Holding, seharusnya Mengarah ke Customer. Itu sejak SDMS DESKTOP selalu salah customernya , Sehingga mohon diperbaiki di SDMSWEB nya | Yudi | David | Done |  | Ini di desktopnya saat menambah part tidak tersave / ditambahkan. Jadi memang tidak bisa ditambahkan part untuk fsc01.
14 | 2015-05-06 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | Berdasarkan laporan dari user ditemukan kesalahan Daily Posting adalah sbb : 1. Patokan Harga Yang benar berdasarkan dari file Faktur Penjualan Sparepart Dari Main Dealer (ISG) yaitu Tabel SptrnsFPJHdr SptrnsFPJDtl Catatan : Ini SUDAH BENAR AR BENAR GL BENAR 2. Penerimaan Binning List di Sub Dealer (SMGSMR) yaitu Tabel SptrpBinHdr -> Angka Sudah Benar SptrpBinDtl -> Angka Masih Salah, Yang Benar di Purchase Price berisi angka Retail Price dari MD 3. Penerimaan WRS di Sub Dealer (SMGSMR) Yaitu Tabel spTrnPRcvHdr -> Angka Sudah Benar spTrnPRcvDtl -> Angka Masih Salah, Yang Benar di Purchase Price berisi angka Retail Price dari MD 4. Penerimaan HPP di Sub Dealer (SMGSMR) yaitu Tabel spTrnPHPP Catatan : Ini SUDAH BENAR AP BENAR GL BENAR saya Ada Attacment untu Tamiplan tabel dan Script untuk menjalankan contoh satu transaksi | Yudi | Hasim-san | Done
15 | 2015-05-06 | Sales | Permohonan Faktur Polisi | Pertama : Saat Entry Permohonan faktur Polisi, waktu entry Nomor rangka yang dituju, maka akan otomatis keluar nama dan alamat Customer, Baik diBagian SKPK dan Bagian Faktur Polisi, sehingga user tidak perlu entry Ulang, tapi tinggal mencocokkan saja. yang kedua : tidak bisa cetak Permohonan Faktur polisi Blanko dan Sertifikat NIK Tidak muncul Data. Tidak ada data untuk ditampikan, padahal ada datanya | Yudi | IRFAN | Done
16 | 2015-05-06 | Sales | Invoice | Tidak Bsia Save Invoice | Yudi | IRFAN | Done | 2015-05-06
17 | 2015-05-06 | Sparepart | Cetak Laporan Picking List, SO, FPJ | Kop Surat tidak sesuai dengan user login | Yudi | Yanuar | Done |  | Sudah dienhance di SDMSReport, yang sebelumnya default user GA.
18 | 2015-05-07 | Service | MaintianInvoice | Di klik Look Up Nomor Invoice, hanya Muter muter saja | Yudi | David | Done
17 | 2015-05-07 | Sparepart | Entry Pengeluaran Stock | Tidak muncul diskon otomatis saat nambah part dari Master customer Kolom Discpct | Yudi | David | Done
18 | 2015-05-07 | Sparepart | Entry Pengeluaran Stock | Muncul Pesan Back Order, dan tidak bisa lanjut jika sudah dilakukan Pilih OK | Yudi | David | Done
19 | 2015-05-07 | Sparepart | Semua Form dan Register dari Semua cabang | Kop Surat Itu Transaksi di cabang 01, tetapi tertulis disitu Cabang 24 dan kadang tuker, tuker, jadi tidak sesuauai Login | Yudi | yanuar | done |  | Sudah dienhance di SDMSReport, yang sebelumnya default user GA.
20 | 2015-05-07 | Service | Semua Form dan Register dari Semua cabang | Kop Surat Itu Transaksi di cabang 01, tetapi tertulis disitu Cabang 24 dan kadang tuker, tuker, jadi tidak sesuauai Login | Yudi | yanuar | done |  | Sudah dienhance di SDMSReport, yang sebelumnya default user GA.
21 | 2015-05-07 | Unit | Semua Form dan Register dari Semua cabang | Kop Surat Itu Transaksi di cabang 01, tetapi tertulis disitu Cabang 24 dan kadang tuker, tuker, jadi tidak sesuauai Login | Yudi | yanuar | done |  | Sudah dienhance di SDMSReport, yang sebelumnya default user GA.
22 | 2015-05-07 | Unit | Entry Permohonan Faktur polisi | Data nomor SKPK masih kosong | Yudi | IRFAN | done
23 | 2015-05-07 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | Nilai Faktur penjuana ISG masih Nol, HPP SMG masih Nol | Yudi |  | Done
24 | 2015-05-07 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | GNGENERATEDTAX UNIT PROFITCENTER SALAH, YAITU 300, SEHARUSNYA 100 | Yudi |  | Done
25 | 2015-05-07 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | PENJUALAN UNIT di Main Dealer masih di cabang ,seharusnya dari holding | Yudi |  | Done
26 | 2015-05-07 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | Nilai COGS di Ommstvehicle Sub Dealer Masih Nol | Yudi |  | Done
27
28 | 2015-05-08 | Sales | SO,DO,BPK,Invoice | Tidak Bisa Approve SO,BPK dan Invoice | Yudi | Irfan | Done | 2015-05-08
29 | 2015-05-08 | Sparepart | Entry Pengeluaran Stock | Tidak bisa Proses Generate Bill | Yudi | David | Done | 2015-05-08
30 | 2015-05-08 | Sparepart | Generated Invoice | di Artinterface di kolom BlockAmt,DebetAmt,CreditAmt,LeasingCode berisi null menyebabkan Error di AR | Yudi | Yohana | Done | 2015-05-08
31 | 2015-05-08 | DAILY POSTING | DAILY POSTING | di Artinterface di kolom BlockAmt,DebetAmt,CreditAmt,LeasingCode berisi null menyebabkan Error di AR | Yudi | Hasim-san | Done | 2015-05-08
32 | 2015-05-12 | Sparepart | Generate Invoice | Nilai Dikson tidak update ke glInterface | Yudi | Yohana
33 | 2015-05-12 | Sparepart | Retur Faktur Penjualan | Tidak Bisa Look Up part no | Yudi | Yohana
34 | 2015-05-12 | Sparepart | Generate Invoice | Nilai Diskon tidak update di tabel spTrnSFpjHdr di kolom TotDiscAmt | Yudi | Yohana
35 | 2015-05-12 | Sales | Invoice | Tidak bisa Cetak invoice, untuk Unit yang lebih dari satu, krn QTY nya berubah menjadi angka 3 semua | Yudi | IRFAN
36 | 2015-05-12 | Sales | DO | Jika unit Lebih dari satu model, Tidak bisa Look up SalesModelcode, untuk unit yang kedua, karena unit tersebut qty di omtrnsalessomodel, updatenya tidak benar | Yudi | IRFAN
37 | 2015-05-12 | Sales | Invoice | Cetak Invoice, Nomonal Angkanya Tidak bulat | Yudi | IRFAN
38 | 2015-05-12 | Sales | Transfer Out | Ketika Dicetak, Tiba Tiba Status Langsung Apprve, dan status di Database nya Closed (5) Seharusnya staus Printed dulu, kemudian di Approve Manual | Yudi
39 | 2015-05-12 | Sales | Transfer IN | Status Unit Tidak pindah ke Gudang tujuan, dan status Unit di ommstvehicle masih 7 (Transfered) padahal sudah di Approve | Yudi
| 2015-05-12 | Sales | Transfer IN | Tidak mengudpate ke omInventQtyVehicle | Yudi
40 | 2015-05-12 | Sales | SO | Tidak bisa delete Detail Sales Order | Yudi | IRFAN
41 | 2015-05-12 | Service | Master Kendaraan | Ketika Entry Data Chassicode dan Chasisno, Jika Kndaraan itu sudah ada, maka akan muncul datanya, tetapi di Web tidak muncul, sehingga terkesn Unit baru terus | Yudi
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
88
89
90
91
92
93
94
94
94
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
156
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
207
208
209
210
211